## 프로젝트 개발 일정표
Men-Meet 프로젝트 개발일정표
프로그램 기능 정의서 |  | 월 | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
|  | 프로젝트 일정(주차) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~1 |  | 2 | 3 | 중간보고 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~1 |  | 2 | 3 | 완료보고
사용자 | 프로젝트 설계 | 요구 분석서 작성
프로그램 기능 정의서 작성
DFD 작성
테이블 정의서 작성
ERD작성
UML작성
| 회원관리 | 회원가입
웹 로그인
메타버스 로그인
사용자 캐릭터 생성
사용자 캐릭터 이동
내 정보 확인 / 변경
예약 내역 확인 / 취소
알림
| 멘토링 | 멘토 / 멘티 키워드 검색
카테고리 조회
멘토 게시물 등록
멘티 게시물 등록
멘토링 신청
멘토링 후기 작성
|  | 멘토 순위 / 베스트 멘토 |  |  |  | 4
| 학교체험 | 칠판 / 메모장
펜
음성채팅
문자채팅
타이머
스페이스 생성
스페이스 삭제
각 부서 위치 표시
학교 소개
| QNA | Q&A 게시판 - 질문
관리자 |  | Q&A 게시판 - 답변

## 프로젝트 개발 일정표 수정
Men-Meet 프로젝트 개발일정표
프로그램 기능 정의서 |  | 월 | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
|  | 프로젝트 일정(주차) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~1 |  | 2 | 3 | 중간보고 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~1 |  | 2 | 3 | 완료보고
사용자 | 프로젝트 설계 | 요구 분석서 작성
프로그램 기능 정의서 작성
DFD 작성
테이블 정의서 작성
ERD작성
UML작성
| 회원관리 | 회원가입
웹 로그인
메타버스 로그인
사용자 캐릭터 생성
사용자 캐릭터 이동
내 정보 확인 / 변경
예약 내역 확인 / 취소
알림
| 멘토링 | 멘토 / 멘티 키워드 검색
카테고리 조회
멘토 게시물 등록
멘티 게시물 등록
멘토링 신청
멘토링 후기 작성
|  | 멘토 순위 / 베스트 멘토 |  |  |  | 4
| 학교체험 | 칠판 / 메모장
펜
음성채팅
문자채팅
타이머
스페이스 생성
스페이스 삭제
각 부서 위치 표시
학교 소개
프로그램 안내
| QNA | 자주 묻는 질문