## 프로젝트 기능 정의서
Men-Meet 프로그램 기능 정의서
[완료여부: 완료,진행중,미진행]
주메뉴 (Depth 1) | 서브메뉴 (Depth 2) | 기능명 (Depth3) | 기능 ID | 기능설명 | C/R/U/D | 권한 | 파일명 | 계획완료일 | 완료일 | 완료여부 | 비고
사용자 | 회원관리 | 회원가입 | MA-1 | 서비스 회원가입 | C | 사용자 | SignUpW | 5월1주차 | - | 미진행 | -
|  | 웹 로그인 | MA-2 | WEB서비스 로그인 | R | 사용자 | LoginW | 5월1주차 | - | 미진행 | -
|  | 메타버스 로그인 | MA-3 | 메타버스 서비스 로그인 | R | 사용자 | LoginM | 4월5주차 | - | 미진행 | -
|  | 사용자 캐릭터 생성 | MA-4 | 메타버스에서 이용할 사용자 캐릭터 생성 | - | 사용자 | UserCharNewM | 5월1주차 | - | 미진행 | -
|  | 사용자 캐릭터 이동 | MA-5 | 사용자가 캐릭터를 직접 이동 | - | 사용자 | UserCharMoveM | 5월1주차 | - | 미진행 | -
|  | 내 정보 확인 / 변경 | MA-6 | 사용자가 가입한 정보를 확인하거나 변경 | R / U | 사용자 | MypageW | 5월3주차 | - | 미진행 | -
|  | 예약 내역 확인 / 취소 | MA-7 | 사용자가 예약한 멘토링의 내역을 확인하거나 취소 | R / U / D | 사용자 | ReservationW | 6월2주차 | - | 미진행 | -
|  | 알림 | MA-8 | 예약 내역 변경과 QNA답변완료 시 사용자에게 알림 | C / R | 사용자 | MessageW | 6월1주차 | - | 미진행 | -
| 멘토링 | 멘토 / 멘티 키워드 검색 | MB-1 | 특정 키워드를 통해 멘토/멘티 검색 | R | 사용자 | KeywordSearchW | 5월2주차 | - | 미진행 | -
|  | 카테고리 조회 | MB-2 | 카테고리별로 멘토/멘티 검색 | R | 사용자 | KategorySearchW | 5월3주차 | - | 미진행 | -
|  | 멘토 게시물 등록 | MB-3 | 멘토를 희망하는 사용자가 게시물을 작성 | C | 사용자 | MentoregisterW | 5월1주차 | - | 미진행 | -
|  | 멘티 게시물 등록 | MB-4 | 멘티를 희망하는 사용자가 게시물을 작성 | C | 사용자 | MentiregisterW | 5월1주차 | - | 미진행 | -
|  | 멘토링 신청 | MB-5 | 원하는 멘토/멘티와 멘토링 신청 | C / R | 사용자 | ApplyMentW | 5월2주차 | - | 미진행 | -
|  | 멘토링 후기 작성 | MB-6 | 멘토에 대한 멘토링 후기와 별점 | C / R | 사용자 | ReviewMentW | 6월3주차 | - | 미진행 | -
|  | 멘토 순위 / 베스트 멘토 | MB-7 | 멘토별로 순위를 매기고, 가장 높은 평점을 가진 멘토 선정 | R | 사용자 | BestMentW | 5월4주차 | - | 미진행 | -
| 학교체험 | 칠판 / 메모장 | MC-1 | 그림판과 메모장 기능을 사용 | - | 사용자 | PaintM | 5월2주차 | - | 미진행 | -
|  | 펜 | MC-2 | 펜을 통해 그림판에서 사용 | - | 사용자 | PenM | 5월2주차 | - | 미진행 | -
|  | 음성채팅 | MC-3 | 사용자들 간 음성을 통해 대화 | - | 사용자 | CharChatM | 5월4주차 | - | 미진행 | -
|  | 문자채팅 | MC-4 | 사용자들 간 문자을 통해 대화 | - | 사용자 | VoiceChatM | 5월4주차 | - | 미진행 | -
|  | 타이머 | MC-5 | 메타버스 내에서 사용가능한 타이머 기능 | - | 사용자 | TimerM | 5월4주차 | - | 미진행 | -
|  | 스페이스 생성 | MC-6 | 멘토링 시작시 스페이스 생성 | C | 사용자 | NewSpaceM | 5월4주차 | - | 미진행 | -
|  | 스페이스 삭제 | MC-7 | 멘토링 종료시 스페이스 삭제 | D | 사용자 | DeleteSpaceM | 6월1주차 | - | 미진행 | -
|  | 각 부서 위치 표시 | MC-8 | 학교와 각 부서들의 위치를 화면에 표시 | R | 관리자 | FindM | 6월 2주차 | - | 미진행 | -
|  | 학교 소개 | MC-9 | 서일대학교의 각 부처에 대해 소개함 | R | 사용자 | SchoolW | 6월1주차 | - | 미진행 | -
| QNA | Q&A 게시판 - 질문 | MD-1 | 사용자가 궁금한 점을 질문 | C / U | 사용자 | QnAqW | 6월2주차 | - | 미진행 | -
관리자 |  | Q&A 게시판 - 답변 | MD-2 | 사용자가 궁금한 점을 답변 | C / U | 관리자 | QnaaW | 6월1주차 | - | 미진행 | -

## 프로젝트 공정관리
Men-Meet 프로그램 기능 정의서
주메뉴 (Depth 1) | 서브메뉴 (Depth 2) | 기능명 (Depth3) | 기능 ID | 기능설명 | 구분(주간) | 일자 | 대상수 | 완료 | 진행중 | 미진행 | 완료율 | 진행율 | 미진행율
사용자 | 회원관리 | 회원가입 | MA-1 | 서비스 회원가입 | 1주차 | 2022-04-26 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0% | 3.846% | 96.15%
|  | 웹 로그인 | MA-2 | WEB서비스 로그인 |  | 2022-04-27 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0% | 3.846% | 96.15%
|  | 메타버스 로그인 | MA-3 | 메타버스 서비스 로그인 |  | 2022-04-28 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0% | 7.692% | 92.31%
|  | 사용자 캐릭터 생성 | MA-4 | 메타버스에서 이용할 사용자 캐릭터 생성 |  | 2022-04-29 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0% | 11.54% | 88.46%
|  | 사용자 캐릭터 이동 | MA-5 | 사용자가 캐릭터를 직접 이동 |  | 2022-04-30 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0% | 11.54% | 88.46%
|  | 내 정보 확인 / 변경 | MA-6 | 사용자가 가입한 정보를 확인하거나 변경 |  | 2022-05-01 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0% | 11.54% | 88.46%
|  | 예약 내역 확인 / 취소 | MA-7 | 사용자가 예약한 멘토링의 내역을 확인하거나 취소 |  | 2022-05-02 | 26 | 1 | 2 | 23 | 3.846% | 7.692% | 88.46%
|  | 알림 | MA-8 | 예약 내역 변경과 QNA답변완료 시 사용자에게 알림 | 2주차 | 2022-05-03 | 26 | 3 | 4 | 19 | 11.54% | 15.38% | 73.08%
| 멘토링 | 멘토 / 멘티 키워드 검색 | MB-1 | 특정 키워드를 통해 멘토/멘티 검색 |  | 2022-05-04 | 26 | 3 | 5 | 18 | 11.54% | 19.23% | 69.23%
|  | 카테고리 조회 | MB-2 | 카테고리별로 멘토/멘티 검색 |  | 2022-05-05 | 26 | 3 | 5 | 18 | 11.54% | 19.23% | 69.23%
|  | 멘토 게시물 등록 | MB-3 | 멘토를 희망하는 사용자가 게시물을 작성 |  | 2022-05-06 | 26 | 3 | 5 | 18 | 11.54% | 19.23% | 69.23%
|  | 멘티 게시물 등록 | MB-4 | 멘티를 희망하는 사용자가 게시물을 작성 |  | 2022-05-07 | 26 | 5 | 2 | 19 | 19.23% | 7.692% | 73.08%
|  | 멘토링 신청 | MB-5 | 원하는 멘토/멘티와 멘토링 신청 |  | 2022-05-08 | 26 | 6 | 1 | 19 | 23.08% | 3.846% | 73.08%
|  | 멘토링 후기 작성 | MB-6 | 멘토에 대한 멘토링 후기와 별점 |  | 2022-05-09 | 26 | 6 | 1 | 19 | 23.08% | 3.846% | 73.08%
|  | 멘토 순위 / 베스트 멘토 | MB-7 | 멘토별로 순위를 매기고, 가장 높은 평점을 가진 멘토 선정 | 3주차 | 2022-05-10 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
| 학교체험 | 칠판 / 메모장 | MC-1 | 그림판과 메모장 기능을 사용 |  | 2022-05-11 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 펜 | MC-2 | 펜을 통해 그림판에서 사용 |  | 2022-05-12 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 음성채팅 | MC-3 | 사용자들 간 음성을 통해 대화 |  | 2022-05-13 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 문자채팅 | MC-4 | 사용자들 간 문자을 통해 대화 |  | 2022-05-14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 타이머 | MC-5 | 메타버스 내에서 사용가능한 타이머 기능 |  | 2022-05-15 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 스페이스 생성 | MC-6 | 멘토링 시작시 스페이스 생성 |  | 2022-05-16 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 스페이스 삭제 | MC-7 | 멘토링 종료시 스페이스 삭제 | 4주차 | 2022-05-17 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 각 부서 위치 표시 | MC-8 | 학교와 각 부서들의 위치를 화면에 표시 |  | 2022-05-18 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 학교 소개 | MC-9 | 서일대학교의 각 부처에 대해 소개함 |  | 2022-05-19 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
|  | 프로그램 안내 | MC-10 | 서일대학교의 프로그램에 대해서 리스트로 사용자에게 보여줌 |  | 2022-05-20 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
관리자 | QNA | 자주 묻는 질문 | MD-1 | 사용자가 궁금한 점에 대한 답변을 받음 |  | 2022-05-21 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-05-22 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-05-23 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 5주차 | 2022-05-24 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-05-25 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-05-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-05-27 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-05-28 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-05-29 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-05-30 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 6주차 | 2022-05-31 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-01 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-02 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-03 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-04 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-05 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-06 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 7주차 | 2022-06-07 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-08 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-09 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-10 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-11 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-12 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2022-06-13 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 100%