## 표지
멘토링 플랫폼, Men-Meet
프로그램기능목록
Ver.1.0

## 목록
Men-Meet 프로그램 기능 정의서
[완료여부: 완료,진행중,미진행]
주메뉴 (Depth 1) | 서브메뉴 (Depth 2) | 기능명 (Depth3) | 기능 ID | 기능설명 | C/R/U/D | 권한 | 파일명 | 계획완료일 | 완료일 | 완료여부 | 비고
사용자 | WEB 서비스 | 회원가입 | SW-1 | 서비스 회원가입 | C | 사용자 | SignUpW |  | - | 미진행 | -
|  | 로그인 | SW-2 | WEB서비스 로그인 | R | 사용자 | LoginW |  | - | 미진행 | -
|  | 멘토 / 멘티 키워드 검색 | SW-3 | 특정 키워드를 통해 멘토/멘티 검색 | R | 사용자 | KeywordSearchW |  | - | 미진행 | -
|  | 카테고리 조회 | SW-4 | 카테고리별로 멘토/멘티 검색 | R | 사용자 | KategorySearchW |  | - | 미진행 | -
|  | 멘토 / 멘티 멘토링 신청 | SW-5 | 원하는 멘토/멘티와 멘토링 신청 | C / R | 사용자 | ApplyMentW |  | - | 미진행 | -
|  | 멘토 후기 / 별점 | SW-6 | 멘토에 대한 멘토링 후기와 별점 | C / R | 사용자 | ReviewMentW |  | - | 미진행 | -
|  | 베스트 멘토 | SW-7 | 가장 높은 평점을 가진 멘토 선정 | R | 사용자 | BestMentW |  | - | 미진행 | -
|  | 내 정보 확인 / 변경 | SW-8 | 사용자가 가입한 정보를 확인하거나 변경 | R / U | 사용자 | MypageW |  | - | 미진행 | -
|  | 예약 내역 확인 | SW-9 | 사용자가 예약한 멘토링의 내역 확인 | R | 사용자 | ReservationW |  | - | 미진행 | -
| 메타버스 서비스 | 로그인 | SM-1 | 메타버스 서비스 로그인 | R | 사용자 | LoginM |  | - | 미진행 | -
|  | 사용자 캐릭터 생성 | SM-2 | 메타버스에서 이용할 사용자 캐릭터 생성 | - | 사용자 | UserCharNewM |  | - | 미진행 | -
|  | 사용자 캐릭터 이동 | SM-3 | 사용자가 캐릭터를 직접 이동 | - | 사용자 | UserCharMoveM |  | - | 미진행 | -
|  | 칠판 / 메모장 | SM-4 | 그림판과 메모장 기능을 사용 | - | 사용자 | PaintM |  | - | 미진행 | -
|  | 펜 | SM-5 | 펜을 통해 그림판에서 사용 | - | 사용자 | PenM |  | - | 미진행 | -
|  | 음성채팅 | SM-6 | 사용자들 간 음성을 통해 대화 | - | 사용자 | CharChatM |  | - | 미진행 | -
|  | 문자채팅 | SM-7 | 사용자들 간 문자을 통해 대화 | - | 사용자 | VoiceChatM |  | - | 미진행 | -
|  | 타이머 | SM-8 | 메타버스 내에서 사용가능한 타이머 기능 | - | 사용자 | TimerM |  | - | 미진행 | -
|  | 스페이스 생성 | SM-9 | 멘토링 시작시 스페이스 생성 | C | 관리자 | NewSpaceM |  | - | 미진행 | -
|  | 스페이스 삭제 | SM-10 | 멘토링 종료시 스페이스 삭제 | D | 관리자 | DeleteSpaceM |  | - | 미진행 | -
관리자 | [8 empty] | - | 미진행 | -
[9 empty] | - | 미진행 | -